## 액션플랜
KPI 캐스케이드 — 2026 액션 플랜 (내장설계팀)
팀명: 내장설계팀 (HMIE) 작성자: Jason Moon 작성일: 2026-02-18
상위 KPI (팀 KPI 제목) | 액션 제목 | 이모지 | 설명 | 담당자 | 목표값 | 단위 | 우선순위 | 시작일 (YYYY-MM-DD) | 마감일 (YYYY-MM-DD) | 아웃풋 형태 | 가중치 (0~1) | 마일스톤 1 | 마일스톤 2 | 마일스톤 3 | 마일스톤 4 | 마일스톤 5 | 마일스톤 6 | 마일스톤 7
귀 팀에 할당된 팀 KPI 제목 | 구체적 액션명 (동사형 권장) | 예: 📞🔍📝 | 액션 설명 (1~2문장) | 책임자 이름 | 정량 목표 | 건, %, 개 등 | low/med high/crit | 시작 날짜 | 완료 목표일 | 보고서/시스템 /교육/분석 등 | 팀KPI 내 비중 | 1단계 체크포인트 | 2단계 체크포인트 | 3단계 체크포인트 | 4단계 (선택) | 5단계 (선택) | 6단계 (선택) | 7단계 (선택)
현지 특화 사양 경쟁력 강화 | NI1i 2열 시트 고급화 및 마사지 기능 적용 제안 | 💺 |  | Jason Moon | 7 | 건 | critical | 2026-02-11 | 2026-06-15 | 보고서 | 0.33 | ☐ 상품 컨센서스 마무리 및 사양 운영안 협의 (상품기획서 기준) + 권역/UX 의견 수렴 완료 (3월 초) | ☐ 협력사 프레임 업체 선정 및 설계 최적화 방향 협의 (3월 중순) | ☐ 프레임 컨셉 확정 — 공압 방식 모드/강도 사양, 스킨 정합성 및 패키지 검토 완료 (4월 초) | ☐ 프레임 구조 해석 완료 및 업체 일정 검토 마무리 (4월 말) | ☐ 프레임 출도 완료 (5월) | ☐ 시작품 제작 및 실차 장착 검증 (5월 말~6월 초) | ☐ 최종 사양 확정 및 양산 적용 계획 수립 (6월 15일)
현지 특화 사양 경쟁력 강화 | NI1i 고정모델 스킨 기반 목업 제작 및 칵핏/도어부 사용성 검증 | 🔍 |  | Jason Moon | 5 | 건 | high | 2026-03-01 | 2026-06-30 | PoC 데모/보고서 | 0.33 | ☐ NI1i 고정모델 스킨 기반 목업 제작 완료 및 마스터벅 장착 (4월 중순) | ☐ 칵핏/도어부 수납성/사용성 평가항목 설정 및 체크리스트 확정 (4월 말) | ☐ 유관부문 초대 합동평가 실시 — 목업 기반 사용성 검증 (5월 초) | ☐ 평가 결과 정리 및 설계 개선점 도출·피드백 반영 (5월 중순) | ☐ 6월 ALL도 반영 완료 — 최종 도면 확정 및 출도 (6월)
현지 특화 사양 경쟁력 강화 | 마사지 시트 및 급속 냉각 시트 HMTC 기술 협업·내재화 | 🧊 |  | Jason Moon | 6 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-09-30 | 협업보고서/MoU | 0.34 | ☐ HMTC 기술 협업 킥오프 — Tangtring 접촉이력, 펠티에 BM(NIO ET9 Tear-Down), 중국 OEM 마사지 스펙, 공압 모듈 원가 데이터 수집 완료 (3월) | ☐ 기술 베리에이션 정리 — 마사지(공압/롤러/핫스톤) + 급속냉각(팬최적화/펠티에/하이브리드) 기술 옵션 비교 분석 및 문서화 (4월) | ☐ 마사지 시트 인도 적용 사양서(안) + 급속 냉각 적용 타당성 검토서 작성 완료 (5~6월) | ☐ 협력사 소싱 조사 및 공급업체 평가 보고서 완료 — 중국 통합모듈+열전소자 업체 BM, 모듈당 원가·양산성 평가 + 기술 문서 체계화 (7월) | ☐ 인도 TRM 반영 + 중장기 통합 웰니스 시트 로드맵(안) 확정 — 마사지+급속냉각+DMS 연동 구상 포함 (8월) | ☐ 상세 기술 내재화 완료 — 기술 리포트 최종 정리 및 관련 부문 공유 (9월)
경제형 신기술 개발 | PP+TD20 -> PP/PE 소재 변경 적용 검토 | 🧪 |  | Jason Moon | 5 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-09-15 | 검토보고서 | 0.167 | ☐ 경쟁차 PP/PE 적용 현황 및 물성 벤치마킹 조사 | ☐ 차종별 적용부위 현실화 검토 (충돌/강성/스크래치/조립성 고려) 및 관련부문 협의 | ☐ 적용 타겟 차종 설정 및 절감 원가/중량 분석 (대당 1.0kg/2,000원 목표) | ☐ 협력사 미팅 및 PP/PE 소재 시험·평가 진행 | ☐ 인도네시아 재료팀·본사 재료팀 협의 후 인도 적용 여부 최종 결정
경제형 신기술 개발 | IIT Bombay 산학협력 기반 소재 신기술 발굴 및 협업 확대 검토 | 🎓 |  | Jason Moon | 5 | 건 | medium | 2026-02-20 | 2026-06-30 | 협업보고서/MoU | 0.167 | ☐ IRCC 기술 포트폴리오 사전 미팅 @IIT Bombay 완료 (2/20) | ☐ 폴리머 복합소재 특허 4건 기술 검토 (천연섬유+PP / CFRP 하이브리드 / 탄소 그래핀) 완료 | ☐ 사전 검토 자료 기술PR팀 공유 (3월 초) | ☐ 본사 전문가 의견 수렴 및 단/중/장기 협업 로드맵 수립 | ☐ 협업 타당성 최종 결정 및 우선순위 확정 (3월 말)
경제형 신기술 개발 | 릴렉션 컴포트 시트 전동→매뉴얼 전환 (9천원↓) | 💺 |  | Jason Moon | 3 | 건 | medium | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 기술문서/매뉴얼 | 0.167 | ☐ 매뉴얼 리클라이너 설계 검토 및 기존 전동 사양 대비 기능·품질 영향도 분석 | ☐ 협력사 협의 및 매뉴얼 사양 원가 확정 | ☐ HE1i 시작차 적용 검증 및 양산 확정
경제형 신기술 개발 | 2세대 경량 시트백 프레임 적용 (0.46kg↓, 0.7천원↓) | 🪶 |  | Jason Moon | 3 | 건 | medium | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 보고서 | 0.167 | ☐ 2세대 프레임 설계 최적화 검토 및 경량화 효과 해석 | ☐ 협력사 금형·공정 협의 및 원가 확정 | ☐ BC4i CUV 시작차 적용 검증 및 양산 확정
경제형 신기술 개발 | 1열 경제형 에르고 모션 시트 개발 (66천원↓) | ⚡ |  | Jason Moon | 4 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-06-30 | 보고서 | 0.167 | ☐ 경제형 에르고 모션 사양 정의 — 기존 대비 삭제/간소화 항목 확정 | ☐ 협력사 설계 협의 및 경제형 모듈 원가 확정 | ☐ 시작품 제작 및 성능·품질 검증 | ☐ MQ4i 양산 적용 확정 및 도면 출도
경제형 신기술 개발 | Active Recognition — 캐빈 카메라 졸음감지 시트 햅틱 알림 PoC 개발 | 📸 |  | Jason Moon | 7 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-09-15 | PoC 데모/보고서 | 0.167 | ☐ 배경기술 학습(DMS/EAR/IR카메라/CAN통신) 및 중국 벤치마킹(BYD·GWM·NIO) 자료 정리 — 내장팀 공유용 기초자료 작성 | ☐ 퀵 PoC 모델 제작 — Python+웹캠(졸음감지) + Arduino/서보(시트 모터 햅틱 시뮬레이션) 연동 데모 | ☐ ECU 아키텍처 검토 — 기존 IVI/ADCU 탑재(Option A) vs 독립 DMS ECU(Option B), CAN 메시지 설계(DBC), 전원/통신 사양 정리 | ☐ DMS 소프트웨어 검증 — FaceMesh/EAR 알고리즘 정확도, State Machine 로직, 엣지 AI 경량화(INT8 양자화) 최적화 테스트 | ☐ 협력사 서베이 — IR 카메라 모듈, DMS ECU, 시트 모터 미세제어 가능 업체 리스트업 및 재료비(BOM) 개략 추정 | ☐ 기술 문서 작성 및 내장설계팀 공유 — 시스템 구성도, 로드맵, BOM 템플릿, 시트 모터 내구 신뢰성 검토 요청서, 양산 적용 시나리오 | ☐ 유관부문(전장시험팀·바디선행·전자팀) 합동 컨셉 평가회 실시 — PoC 데모 시연, 양산 실현성 판단, 후속 선행과제 등록 여부 결정
개발 강건화 | 카울크로스바 상세 설계·패키지 검토 업무 매뉴얼 및 기술문서 체계화 | 📐 |  | Jason Moon | 5 | 건 | medium | 2026-02-18 | 2026-07-31 | 기술문서/매뉴얼 | 1 | ☐ 양산차 카울크로스바 현황 조사 — 차종별(SP3i, HE1, MQ4i 등) 사양·구조·재질·중량·원가 비교표 작성 | ☐ 패키지 검토사항 정리 — 주변 부품(HVAC 덕트, 와이어링, 스티어링 컬럼, ECU 브라켓 등) 간섭·공차·조립 시퀀스 체크리스트 작성 | ☐ 최적화 사례 분석 — 경량화(알루미늄/복합소재), 공용화, 원가절감 적용 사례 벤치마킹 및 설계 가이드 정리 | ☐ 라인 점검결과 반영 — 조립 불량, 작업성 이슈, 품질 클레임 이력 조사 및 설계 피드백 정리 | ☐ 종합 업무 매뉴얼 완성 및 내장설계팀 공유 — 설계 기준서, 체크리스트, BOM 템플릿, 라인 피드백 통합 문서화 + 팀 내 공유회 실시
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | Pre-SR 단계 공용화 효과 선행 분석 체계 수립 | 🎯 |  | Jason Moon | 100 | % | high | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 프로세스 문서 | 30 | ☐ Pre-SR 분석 프레임워크 — 베이스 차종 선정 기준, C/O 가능 부품군 분류, 원가 Gap 산출 공식 표준화 | ☐ KS2 시범 적용 — 베이스(SP3i) 대비 시스템별 C/O율·절감액 산출, 비C/O 사유 파레토 분석 | ☐ 역제안 프로세스 문서화 — 디자인 선정모델 前 공용화 역제안 의무 적용 절차·양식·승인 체계 | ☐ 전 차종 확대 계획 — 29년 양산 차종 전체 Pre-SR 분석 일정·담당·목표값 수립
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | C/O 관리 프로세스 체계화 및 Pre-SR 공용화 효과 선행 확보 | 🔗 |  | Jason Moon | 5 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-12-31 | 프로세스 문서 | 1 | ☐ 양산차 C/O 현황 DB 구축 — 상반기(AY·QU2i·SP3i), 하반기(MQ4i·BC4i·HEi) 차종별 시스템/부품 레벨 C/O 현황 데이터 수집 및 엑셀 표준 양식 확정 | ☐ 베이스 차종 1레벨 마스터리스트 선행 구축 — 전 부품 리스트 + 구매단가 + 공급사 정보 + C/O 타입(1레벨/2레벨/신규개발) 분류 체계 정립 | ☐ C/O vs 신규개발 원가 Gap 산출 — 양산 시점 예상 구매단가(임율 상승분 포함) 대비 C/O 기존 단가 비교, 부품별·시스템별 절감 효과 사전 추정 | ☐ 디자인 선정모델 前 역제안 프로세스 수립 — 설계단 재료비 단위 C/O율 관리, C/O 절감액 데이터 기반 역제안 전 차종 의무 적용 프로세스 문서화 | ☐ KS2 시범 적용 완료 — C/O 412$(목표 336$), Pre-SR 581$(목표 477$) 달성 검증 및 파레토 분석(비C/O 사유별 건수/비용/누적비율) | ☐ 크로스 차종 C/O 매트릭스 완성 — 차종×시스템 매트릭스에서 C/O율·절감액 시각화, 공용화 기회(Opportunity) 자동 스캔 로직 확립 | ☐ 인도연구소 표준 프로세스 정착 — Pre-SR 단계 이전 공용화 효과 선행 확보 체계 구축 및 29년 양산 전 차종 확대 전개 계획 수립
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | 공용화 데이터베이스 시스템 구축 및 대시보드 개발 | 🎯 |  | Jason Moon | 100 | % | high | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 보고서 | 40 | ✅ DB 스키마 설계 완료 — 7개 테이블(co_vehicles, co_systems, co_sub_parts, co_reason_details, import_batches, co_type_configs, reason_category_configs) + 3개 뷰 설계 | ☐ 엑셀 표준 양식 확정 — 차종·시스템·부품·사유 4레벨 입력 템플릿 + 유효성 검증 룰 정의 | ☐ 하드코딩 기반 UI 프로토타입 — Dashboard/MasterList/Analytics/Opportunity/DataEntry 5개 뷰 구현 | ☐ 서버 SQL DB 구축 — 사내 보안 서버 PostgreSQL 설치, 마이그레이션 실행, RLS 정책 적용 | ☐ 엑셀→SQL 파이프라인 — xlsx 파싱→미리보기→배치 upsert, import_batches 이력 추적 | ☐ 부서 확장 — Interior 외 타 부서(Exterior, Electronics) enum 추가, 멀티 부서 대시보드 | ☐ 사내 전팀 협업 도구 전환 — 권한 관리, 실시간 동기화, 사용자 교육 및 운영 가이드 배포
CCW 활동 (원가 절감) | Wing 형상 헤드레스트 적용 (41.5천원↓) | 🪑 |  | Jason Moon | 3 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-06-30 | 보고서 | 0.25 | ☐ Wing 형상 헤드레스트 설계 검토 및 안전성(후방충돌) 해석 | ☐ 협력사 금형 협의 및 원가 확정 | ☐ MQ4i 시작차 적용 검증 및 양산 확정
CCW 활동 (원가 절감) | 시트 커버 컨벤셔널 폼 적용 (0.35천원↓) | 🧽 |  | Jason Moon | 3 | 건 | low | 2026-04-01 | 2027-02-28 | 보고서 | 0.25 | ☐ 컨벤셔널 폼 물성 비교 검토 및 품질 영향도 분석 | ☐ 협력사 협의 및 원가 확정 | ☐ SX3i 적용 검증 및 양산 확정
CCW 활동 (원가 절감) | i-Size 버튼 현지화 (0.52천원↓) | 🔘 |  | Jason Moon | 3 | 건 | low | 2026-04-01 | 2027-02-28 | 보고서 | 0.25 | ☐ 현지 업체 소싱 및 품질 동등성 검토 | ☐ 현지화 시작품 제작 및 시험 평가 | ☐ SX3i 양산 적용 확정
CCW 활동 (원가 절감) | 시트 사양 최적화 (61천원↓) | ✂️ |  | Jason Moon | 4 | 건 | high | 2026-02-18 | 2026-06-30 | 보고서 | 0.25 | ☐ 현행 선진형 사양 대비 최적화 항목 정의 — 삭제/간소화 리스트 확정 | ☐ 상품 협의 및 사양 운영안 합의 | ☐ 협력사 원가 확정 및 설계 반영 | ☐ MQ4i 양산 적용 확정 및 도면 출도

## 작성가이드
KPI 캐스케이드 — 액션 플랜 작성 가이드
1. 구조
전략 목표 (depth-0) → 팀 KPI (depth-1) → 액션 플랜 (depth-2)
팀장님은 '액션플랜' 시트에 depth-2 항목을 작성합니다.
2. 필수 요소 (모든 액션에 반드시 포함)
a) 담당자 — 책임자 1인 명기
b) 마감기한 — YYYY-MM-DD 형식
c) 아웃풋 형태 — 결과물 유형 (보고서, 시스템, 교육 완료 등)
d) 목표 수치 — 정량적 목표와 단위
e) 마일스톤 3~5개 — 중간 점검 가능한 체크포인트
3. 마일스톤 작성 원칙
- 각 단계는 '완료/미완료'로 판별 가능해야 합니다
- 리서치/분석 업무도 과정을 3~5단계로 쪼개주세요
- '~완료', '~확정', '~제출' 등 동사형으로 작성
4. 가중치(weight) 안내
- 같은 팀 KPI 아래의 액션들의 가중치 합 = 1.0
- 예: 액션A(0.4) + 액션B(0.35) + 액션C(0.25) = 1.0
- 중요도가 높은 액션에 더 큰 가중치 부여
5. 분해 예시
[리서치형] '시장조사 보고서 작성'
M1: 조사 범위 및 방법론 확정
M2: 1차 데이터 수집 완료
M3: 분석 및 초안 작성
M4: 내부 리뷰 피드백 반영
M5: 최종본 완성 및 공유
[구축형] '시스템 자동화 구축'
M1: 현행 프로세스 분석
M2: 도구 선정 및 설계
M3: 프로토타입 개발 및 테스트
M4: 팀 교육 및 매뉴얼 작성
M5: 프로덕션 적용
6. 제출
- '액션플랜' 시트 작성 후 회신
- 예시 행(회색 이탤릭)은 참고용이며 삭제해도 됩니다
- 마일스톤 4, 5는 선택사항 (3개 이상 필수)