## Config (hidden)
AE_PE | <-- Select Vehicle Code

## Reference Data 기준데이터
TBL_Vehicle (차종 + 일정 + LeadTime)
VehicleCode | VehicleName | T0_DrawingRelease | ProtoBuild | MasterCar | TestDeadline | LT_PlanDue | LT_PartsReady | LT_TestStart | LT_ReportDue
AE_PE | AE PE (Creta EV) | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  | 14 | 49 | 63 | 98
SU2i | SU2i (Venue Next) | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-08-15 |  | 14 | 49 | 63 | 98
EN_SUV | EN SUV | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-07-15 |  | 14 | 49 | 63 | 98
TBL_TestMaster (시험 마스터)
TestNameKR | TestType | Spec | DurationDays | PartName | PartCategory
VOC 방출 시험 | 단품 Component | MS-300-57 | 14 | Center Console Assy | Console
내열 시험 | 단품 Component | MS-300-31 | 14 | Center Console Assy | Console
마모 시험 | 단품 Component | MS-300-35 | 7 | Center Console Assy | Console
치수 검사 | 단품 Component | ES-90101 | 3 | Center Console Assy | Console
VOC 방출 시험 | 단품 Component | MS-300-57 | 14 | Console Lid Assy | Console
힌지 내구 시험 | 단품 Component | ES-92030 | 10 | Console Lid Assy | Console
외관 검사 | 단품 Component | ES-90100 | 3 | Console Lid Assy | Console
VOC 방출 시험 | 단품 Component | MS-300-57 | 14 | Door Trim LH | Trim
내후성 시험 | 단품 Component | MS-300-34 | 21 | Door Trim LH | Trim
연소성 시험 | 단품 Component | FMVSS 302 | 3 | Door Trim LH | Trim
외관 검사 | 단품 Component | ES-90100 | 3 | Door Trim LH | Trim
내후성 시험 | 단품 Component | MS-300-34 | 21 | Pillar Trim C | Trim
연소성 시험 | 단품 Component | FMVSS 302 | 3 | Pillar Trim C | Trim
치수 검사 | 단품 Component | ES-90101 | 3 | Pillar Trim C | Trim
시트 내구 시험 | 단품 Component | ES-93100 | 21 | Front Seat Assy LH | Seat
안전벨트 앵커리지 | 차량장착 Vehicle | FMVSS 210 | 14 | Front Seat Assy LH | Seat
H-Point 검증 | 차량장착 Vehicle | ES-93000 | 14 | Front Seat Assy LH | Seat
BSR 시험 | 차량장착 Vehicle | ES-90500 | 14 | Front Seat Assy LH | Seat
시트 내구 시험 | 단품 Component | ES-93100 | 21 | Rear Seat Assy | Seat
ISOFIX 강도 시험 | 차량장착 Vehicle | ECE R14 | 10 | Rear Seat Assy | Seat
수하물 충격 시험 | 차량장착 Vehicle | ECE R17 | 7 | Rear Seat Assy | Seat
외관 검사 | 단품 Component | ES-90100 | 3 | Rear Seat Assy | Seat
TBL_VehicleParts (차종×부품→협력사)
VPKey | SupplierCode
AE_PE_Center Console Assy | SUP_A
AE_PE_Console Lid Assy | SUP_A
AE_PE_Door Trim LH | SUP_B
AE_PE_Pillar Trim C | SUP_C
AE_PE_Front Seat Assy LH | SUP_D
AE_PE_Rear Seat Assy | SUP_D
SU2i_Center Console Assy | SUP_B
SU2i_Console Lid Assy | SUP_B
SU2i_Door Trim LH | SUP_C
SU2i_Pillar Trim C | SUP_A
SU2i_Front Seat Assy LH | SUP_D
SU2i_Rear Seat Assy | SUP_D
EN_SUV_Center Console Assy | SUP_C
EN_SUV_Console Lid Assy | SUP_A
EN_SUV_Door Trim LH | SUP_B
EN_SUV_Pillar Trim C | SUP_B
EN_SUV_Front Seat Assy LH | SUP_D
EN_SUV_Rear Seat Assy | SUP_D
Dropdown: PartNames
Center Console Assy
Console Lid Assy
Door Trim LH
Pillar Trim C
Front Seat Assy LH
Rear Seat Assy
Dropdown: TestNames
VOC 방출 시험
내후성 시험
내열 시험
마모 시험
힌지 내구 시험
시트 내구 시험
연소성 시험
안전벨트 앵커리지
ISOFIX 강도 시험
암레스트 하중
치수 검사
H-Point 검증
BSR 시험
외관 검사
수하물 충격 시험

## Master Tracker 마스터추적표
ESIR Master Tracker V3 — Engineering Sample / Initial Run Test
No. | Vehicle Code | Part Name | Part Category | Test Name KR | Test Type | Supplier | T₀ Drawing Release | Plan Due Date | Plan Submitted Date | Review Result | Parts Ready (Plan) | Parts Ready (Actual) | Test Start (Plan) | Test Start (Actual) | Test Complete (Plan) | Test Complete (Actual) | Report Due Date | Report Submitted Date | Override | Status | Progress % | Days to Deadline | Risk Flag | Next Action
번호 | 차종 | 부품명 | 파트구분 | 스펙명 | 시험유형 | 협력사 | T₀ 도면배포 | 계획서기한 | 계획서제출 | 검토결과 | 부품준비(계획) | 부품준비(실적) | 시험시작(계획) | 시험시작(실적) | 시험완료(계획) | 시험완료(실적) | 성적서기한 | 성적서제출 | 오버라이드 | 상태 | 진행률% | 잔여일 | 리스크 | 다음조치
1 | AE_PE | Center Console Assy |  | VOC 방출 시험
2 | AE_PE | Center Console Assy |  | 내열 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved
3 | AE_PE | Center Console Assy |  | 마모 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-21
4 | AE_PE | Center Console Assy |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-22 |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-18
5 | AE_PE | Console Lid Assy |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-01-25
6 | AE_PE | Console Lid Assy |  | 힌지 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Approved |  | 2026-03-07
7 | AE_PE | Console Lid Assy |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-08 |  | 2026-03-19 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-21
8 | AE_PE | Door Trim LH |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Under Review
9 | AE_PE | Door Trim LH |  | 내후성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-12
10 | AE_PE | Door Trim LH |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Approved | [8 empty] | 06-BIW생산중단
11 | AE_PE | Door Trim LH |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Approved |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-23 |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-21
12 | AE_PE | Pillar Trim C |  | 내후성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Revision Needed
13 | AE_PE | Pillar Trim C |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-19
14 | AE_PE | Pillar Trim C |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-20
15 | AE_PE | Front Seat Assy LH |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Approved |  | 2026-03-08 | [6 empty] | 07-생산완료_미인수
16 | AE_PE | Front Seat Assy LH |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Approved
17 | AE_PE | Front Seat Assy LH |  | H-Point 검증 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-23
18 | AE_PE | Front Seat Assy LH |  | BSR 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-18 |  | 2026-04-14
19 | AE_PE | Rear Seat Assy |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved |  | 2026-03-04
20 | AE_PE | Rear Seat Assy |  | ISOFIX 강도 시험 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Approved |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-16 |  | 2026-04-18 | 12-조건부승인검토
21 | AE_PE | Rear Seat Assy |  | 수하물 충격 시험 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Approved |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-19
22 | AE_PE | Rear Seat Assy |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-22 |  | 2026-04-11 |  | 2026-04-20
23 | SU2i | Center Console Assy |  | VOC 방출 시험
24 | SU2i | Center Console Assy |  | 내열 시험 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Approved
25 | SU2i | Center Console Assy |  | 마모 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-16 |  | 2026-05-03
26 | SU2i | Center Console Assy |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-17 |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-30 |  | 2026-06-04
27 | SU2i | Console Lid Assy |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13
28 | SU2i | Console Lid Assy |  | 힌지 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved |  | 2026-04-19
29 | SU2i | Console Lid Assy |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Approved |  | 2026-04-20 |  | 2026-05-07 |  | 2026-05-26 |  | 2026-06-03
30 | SU2i | Door Trim LH |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Under Review
31 | SU2i | Door Trim LH |  | 내후성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-22 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-28
32 | SU2i | Door Trim LH |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13 | Approved | [8 empty] | 06-BIW생산중단
33 | SU2i | Door Trim LH |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved |  | 2026-04-16 |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-30 |  | 2026-06-03
34 | SU2i | Pillar Trim C |  | 내후성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Revision Needed
35 | SU2i | Pillar Trim C |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-18 |  | 2026-05-07
36 | SU2i | Pillar Trim C |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-19 |  | 2026-05-02 |  | 2026-05-26 |  | 2026-06-02
37 | SU2i | Front Seat Assy LH |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13 | Approved |  | 2026-04-20 | [6 empty] | 07-생산완료_미인수
38 | SU2i | Front Seat Assy LH |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved
39 | SU2i | Front Seat Assy LH |  | H-Point 검증 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Approved |  | 2026-04-22 |  | 2026-05-05
40 | SU2i | Front Seat Assy LH |  | BSR 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-15 |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-30
41 | SU2i | Rear Seat Assy |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-16
42 | SU2i | Rear Seat Assy |  | ISOFIX 강도 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13 | Approved |  | 2026-04-17 |  | 2026-05-02 |  | 2026-05-25 |  | 2026-06-04 | 12-조건부승인검토
43 | SU2i | Rear Seat Assy |  | 수하물 충격 시험 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved |  | 2026-04-18 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-26 |  | 2026-06-05
44 | SU2i | Rear Seat Assy |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Approved |  | 2026-04-19 |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-27 |  | 2026-06-02
45 | EN_SUV | Center Console Assy |  | VOC 방출 시험
46 | EN_SUV | Center Console Assy |  | 내열 시험 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved
47 | EN_SUV | Center Console Assy |  | 마모 시험 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Approved |  | 2026-03-25 |  | 2026-04-09
48 | EN_SUV | Center Console Assy |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-18 |  | 2026-04-04 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-05
49 | EN_SUV | Console Lid Assy |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15
50 | EN_SUV | Console Lid Assy |  | 힌지 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved |  | 2026-03-20
51 | EN_SUV | Console Lid Assy |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-29 |  | 2026-05-08
52 | EN_SUV | Door Trim LH |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Under Review
53 | EN_SUV | Door Trim LH |  | 내후성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-23 |  | 2026-04-09 |  | 2026-05-01
54 | EN_SUV | Door Trim LH |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved | [8 empty] | 06-BIW생산중단
55 | EN_SUV | Door Trim LH |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved |  | 2026-03-25 |  | 2026-04-05 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-08
56 | EN_SUV | Pillar Trim C |  | 내후성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Revision Needed
57 | EN_SUV | Pillar Trim C |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Approved |  | 2026-03-19 |  | 2026-04-07
58 | EN_SUV | Pillar Trim C |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-29 |  | 2026-05-07
59 | EN_SUV | Front Seat Assy LH |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-21 | [6 empty] | 07-생산완료_미인수
60 | EN_SUV | Front Seat Assy LH |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved
61 | EN_SUV | Front Seat Assy LH |  | H-Point 검증 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved |  | 2026-03-23 |  | 2026-04-05
62 | EN_SUV | Front Seat Assy LH |  | BSR 시험 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Approved |  | 2026-03-24 |  | 2026-04-06 |  | 2026-05-03
63 | EN_SUV | Rear Seat Assy |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-25
64 | EN_SUV | Rear Seat Assy |  | ISOFIX 강도 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-18 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-28 |  | 2026-05-05 | 12-조건부승인검토
65 | EN_SUV | Rear Seat Assy |  | 수하물 충격 시험 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved |  | 2026-03-19 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-29 |  | 2026-05-06
66 | EN_SUV | Rear Seat Assy |  | 외관 검사 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-07
Formulas:
Days to Deadline = IF([Report Submitted Date]<>"","-",IF([Report Due Date]="","N/A",[Report Due Date]-TODAY()))
Days to Deadline = IF([Vehicle Code]="","",IF([Report Submitted Date]<>"","-",IF([Report Due Date]="","N/A",[Report Due Date]-TODAY())))

## Dashboard 대시보드
ESIR Dashboard V3
| Selected Vehicle: |  | T0: |  | Proto:
| D-Day: |  | MC: |  | Deadline:
KPI Summary
| Total | Complete 완료 | In Progress 진행중 | At Risk 지연 | Avg Progress
Part Progress 부품별 현황 (Selected Vehicle)
| 부품명 | 시험수 | 완료 | 진행중 | 지연 | 진행률 | 최소잔여일
1 | Center Console Assy
2 | Console Lid Assy
3 | Door Trim LH
4 | Pillar Trim C
5 | Front Seat Assy LH
6 | Rear Seat Assy
Cross-Vehicle Comparison 차종간 비교
| 차종 | 시험수 | 완료 | 지연 | 진행률
1 | AE_PE
2 | SU2i
3 | EN_SUV
TOTAL
Status Distribution 상태 분포 (Selected Vehicle)
| 상태 | 건수
1 | 01-계획서미제출
2 | 02-계획서제출_미검토
3 | 03-검토중_조건충족
4 | 04-검토중_조건불만족
5 | 05-계획서승인
6 | 06-BIW생산중단
7 | 07-생산완료_미인수
8 | 08-단품준비완료
9 | 09-시험준비중
10 | 10-시험완료
11 | 11-결과등록완료
12 | 12-조건부승인검토

## Supplier Checklist 협력사체크리스트
Supplier Checklist 협력사 체크리스트
No. | Supplier | Part Name | Vehicle | Status | Progress | Risk | Next Action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20