## Config (hidden)
AE_PE | <-- Select Vehicle Code

## Reference Data 기준데이터
TBL_Vehicle (차종 + 일정 + LeadTime)
VehicleCode | VehicleName | T0_DrawingRelease | ProtoBuild | MasterCar | TestDeadline | LT_PlanDue | LT_PartsReady | LT_TestStart | LT_ReportDue
AE_PE | AE PE (Creta EV) | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  | 14 | 49 | 63 | 98
SU2i | SU2i (Venue Next) | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-08-15 |  | 14 | 49 | 63 | 98
EN_SUV | EN SUV | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-07-15 |  | 14 | 49 | 63 | 98
TBL_TestCatalog (시험 카탈로그 — 18 tests)
TestNameKR | TestType | Spec | DurationDays | Scope
EMC 시험 | 단품 | ES 95400-05 | 14 | COMMON
VOC 방출 시험 | 단품 | MS-300-57 | 14 | COMMON
연소성 시험 | 단품 | FMVSS 302 | 3 | COMMON
포깅 시험 | 단품 | ES 80062 | 7 | COMMON
냄새 시험 | 단품 | MS-300-55 | 5 | COMMON
내후성 시험 | 단품 | MS-300-34 | 21 | COMMON
내열성 시험 | 단품 | MS-300-31 | 14 | COMMON
내마모성 시험 | 단품 | MS-300-35 | 7 | COMMON
내변색 시험 | 단품 | MS-300-36 | 10 | COMMON
힌지 내구 시험 | 단품 | ES-92030 | 10 | ITEM_SPECIFIC
시트 내구 시험 | 단품 | ES-93100 | 21 | ITEM_SPECIFIC
H-Point 검증 | 차량장착 | ES-93000 | 14 | ITEM_SPECIFIC
안전벨트 앵커리지 | 차량장착 | FMVSS 210 | 14 | ITEM_SPECIFIC
ISOFIX 강도 시험 | 차량장착 | ECE R14 | 10 | ITEM_SPECIFIC
BSR 시험 | 차량장착 | ES-90500 | 14 | ITEM_SPECIFIC
치수 검사 | 단품 | ES-90101 | 3 | ITEM_SPECIFIC
수하물 충격 시험 | 차량장착 | ECE R17 | 7 | ITEM_SPECIFIC
조작력 시험 | 단품 | ES-91300 | 5 | ITEM_SPECIFIC
TBL_ItemMaster (아이템 → 구분 + 협력사 + 도면번호)
ItemNameKR | PartCategory | Supplier | DrawingNo
센터콘솔 | Console | HS R&A | DWG-CONSOLE-001
콘솔리드 | Console | HS R&A | DWG-CONSOLE-002
칵핏모듈 | Cockpit | Hyundai Mobis | DWG-COCKPIT-001
도어트림(앞) | Trim | Faurecia | DWG-DOORTRIM-FR
도어트림(뒤) | Trim | Faurecia | DWG-DOORTRIM-RR
필러트림 A | Trim | Seoyon | DWG-PILLAR-A
필러트림 B | Trim | Seoyon | DWG-PILLAR-B
필러트림 C | Trim | Seoyon | DWG-PILLAR-C
패키지트레이 | Trim | HS R&A | DWG-PKGTRAY-001
헤드라이너 | Trim | Seoyon E-Hwa | DWG-HEADLINER-001
시트(앞) | Seat | Hyundai Transys | DWG-SEAT-FR
시트(뒤) | Seat | Hyundai Transys | DWG-SEAT-RR
TBL_ItemTests (아이템 × 시험 매핑 + 제외)
ItemNameKR | TestNameKR | Excluded
센터콘솔 | BSR 시험 | FALSE
센터콘솔 | 치수 검사 | FALSE
콘솔리드 | 힌지 내구 시험 | FALSE
콘솔리드 | 조작력 시험 | FALSE
칵핏모듈 | BSR 시험 | FALSE
도어트림(앞) | 치수 검사 | FALSE
도어트림(앞) | 조작력 시험 | FALSE
도어트림(뒤) | 치수 검사 | FALSE
필러트림 A | 치수 검사 | FALSE
필러트림 B | 치수 검사 | FALSE
필러트림 C | 치수 검사 | FALSE
시트(앞) | 시트 내구 시험 | FALSE
시트(앞) | H-Point 검증 | FALSE
시트(앞) | 안전벨트 앵커리지 | FALSE
시트(뒤) | 시트 내구 시험 | FALSE
시트(뒤) | 안전벨트 앵커리지 | FALSE
시트(뒤) | ISOFIX 강도 시험 | FALSE
시트(뒤) | 수하물 충격 시험 | FALSE

## Master Tracker 마스터추적표
ESIR Master Tracker V4 — Engineering Sample / Initial Run Test (DB Schema v2)
No. | Vehicle Code | Part Category | Item Name | Supplier | Test Name KR | Test Type | Scope | T₀ Drawing Release | Plan Due Date | Plan Submitted Date | Review Result | Parts Ready (Plan) | Parts Ready (Actual) | Test Start (Plan) | Test Start (Actual) | Test Complete (Plan) | Test Complete (Actual) | Report Due Date | Report Submitted Date | Override | Status | Progress % | Days to Deadline | Risk Flag | Days Since Activity | Next Action | Note
번호 | 차종 | 파트구분 | 아이템명 | 협력사 | 시험명 | 시험유형 | 범위 | T₀ 도면배포 | 계획서기한 | 계획서제출 | 검토결과 | 부품준비(계획) | 부품준비(실적) | 시험시작(계획) | 시험시작(실적) | 시험완료(계획) | 시험완료(실적) | 성적서기한 | 성적서제출 | 오버라이드 | 상태 | 진행률% | 잔여일 | 리스크 | 정체일 | 다음조치 | 비고
1 | AE_PE |  | 센터콘솔 |  | EMC 시험
2 | AE_PE |  | 센터콘솔 |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved
3 | AE_PE |  | 센터콘솔 |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-21
4 | AE_PE |  | 센터콘솔 |  | BSR 시험 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-22 |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-18
5 | AE_PE |  | 센터콘솔 |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Under Review
6 | AE_PE |  | 콘솔리드 |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-01-26
7 | AE_PE |  | 콘솔리드 |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-08
8 | AE_PE |  | 콘솔리드 |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-11
9 | AE_PE |  | 콘솔리드 |  | 힌지 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved | [8 empty] | 06-BIW중단
10 | AE_PE |  | 콘솔리드 |  | 조작력 시험 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Approved |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-22 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-20
11 | AE_PE |  | 시트(앞) |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Revision Needed
12 | AE_PE |  | 시트(앞) |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-18
13 | AE_PE |  | 시트(앞) |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-19 |  | 2026-04-16 |  | 2026-04-19
14 | AE_PE |  | 시트(앞) |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-01-29 | Approved
15 | AE_PE |  | 시트(앞) |  | H-Point 검증 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Approved |  | 2026-03-08 | [6 empty] | 07-미인수
16 | AE_PE |  | 시트(앞) |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Under Review
17 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-02
18 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-18 |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-20 | 12-조건부승인
19 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | 연소성 시험
20 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-01-25 | Approved |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-16 |  | 2026-04-18
21 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-01-26 | Approved |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-10
22 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | ISOFIX 강도 시험 |  |  |  |  | 2026-01-27 | Approved |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-22
23 | AE_PE |  | 시트(뒤) |  | 수하물 충격 시험 |  |  |  |  | 2026-01-28 | Approved |  | 2026-03-08 |  | 2026-03-23 |  | 2026-04-12 |  | 2026-04-21
24 | SU2i |  | 센터콘솔 |  | EMC 시험
25 | SU2i |  | 센터콘솔 |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved
26 | SU2i |  | 센터콘솔 |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-17 |  | 2026-05-04
27 | SU2i |  | 센터콘솔 |  | BSR 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13 | Approved |  | 2026-04-18 |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-31 |  | 2026-06-05
28 | SU2i |  | 센터콘솔 |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Under Review
29 | SU2i |  | 콘솔리드 |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-03-15
30 | SU2i |  | 콘솔리드 |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-21
31 | SU2i |  | 콘솔리드 |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-22 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-28
32 | SU2i |  | 콘솔리드 |  | 힌지 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13 | Approved | [8 empty] | 06-BIW중단
33 | SU2i |  | 콘솔리드 |  | 조작력 시험 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved |  | 2026-04-16 |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-30 |  | 2026-06-03
34 | SU2i |  | 시트(앞) |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Revision Needed
35 | SU2i |  | 시트(앞) |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-18 |  | 2026-05-07
36 | SU2i |  | 시트(앞) |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-19 |  | 2026-05-02 |  | 2026-05-26 |  | 2026-06-02
37 | SU2i |  | 시트(앞) |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-03-13 | Approved
38 | SU2i |  | 시트(앞) |  | H-Point 검증 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved |  | 2026-04-21 | [6 empty] | 07-미인수
39 | SU2i |  | 시트(앞) |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Under Review
40 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-15
41 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-16 |  | 2026-05-07 |  | 2026-05-31 |  | 2026-06-03 | 12-조건부승인
42 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | 연소성 시험
43 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-03-14 | Approved |  | 2026-04-18 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-26 |  | 2026-06-05
44 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-03-15 | Approved |  | 2026-04-19 |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-27
45 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | ISOFIX 강도 시험 |  |  |  |  | 2026-03-11 | Approved |  | 2026-04-20 |  | 2026-05-05
46 | SU2i |  | 시트(뒤) |  | 수하물 충격 시험 |  |  |  |  | 2026-03-12 | Approved |  | 2026-04-21 |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-29 |  | 2026-06-04
47 | EN_SUV |  | 센터콘솔 |  | EMC 시험
48 | EN_SUV |  | 센터콘솔 |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved
49 | EN_SUV |  | 센터콘솔 |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-19 |  | 2026-04-05
50 | EN_SUV |  | 센터콘솔 |  | BSR 시험 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-06 |  | 2026-04-28 |  | 2026-05-07
51 | EN_SUV |  | 센터콘솔 |  | 치수 검사 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Under Review
52 | EN_SUV |  | 콘솔리드 |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-02-13
53 | EN_SUV |  | 콘솔리드 |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-23
54 | EN_SUV |  | 콘솔리드 |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-24 |  | 2026-04-04 |  | 2026-05-02
55 | EN_SUV |  | 콘솔리드 |  | 힌지 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved | [8 empty] | 06-BIW중단
56 | EN_SUV |  | 콘솔리드 |  | 조작력 시험 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved |  | 2026-03-18 |  | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 |  | 2026-05-05
57 | EN_SUV |  | 시트(앞) |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Revision Needed
58 | EN_SUV |  | 시트(앞) |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-08
59 | EN_SUV |  | 시트(앞) |  | 연소성 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-08
60 | EN_SUV |  | 시트(앞) |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-02-11 | Approved
61 | EN_SUV |  | 시트(앞) |  | H-Point 검증 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved |  | 2026-03-23 | [6 empty] | 07-미인수
62 | EN_SUV |  | 시트(앞) |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Under Review
63 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | EMC 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-25
64 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | VOC 방출 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-18 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-28 |  | 2026-05-05 | 12-조건부승인
65 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | 연소성 시험
66 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | 시트 내구 시험 |  |  |  |  | 2026-02-12 | Approved |  | 2026-03-20 |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-07
67 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | 안전벨트 앵커리지 |  |  |  |  | 2026-02-13 | Approved |  | 2026-03-21 |  | 2026-04-05 |  | 2026-05-01
68 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | ISOFIX 강도 시험 |  |  |  |  | 2026-02-14 | Approved |  | 2026-03-22 |  | 2026-04-06
69 | EN_SUV |  | 시트(뒤) |  | 수하물 충격 시험 |  |  |  |  | 2026-02-15 | Approved |  | 2026-03-23 |  | 2026-04-07 |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-06
Formulas:
Days to Deadline = IF([Report Submitted Date]<>"","-",IF([Report Due Date]="","N/A",[Report Due Date]-TODAY()))
Days to Deadline = IF([Vehicle Code]="","",IF([Report Submitted Date]<>"","-",IF([Report Due Date]="","N/A",[Report Due Date]-TODAY())))
Risk Flag = IF([Status]="11-결과등록완료","DONE",IF([Override]="06-BIW중단","BLOCKED",IF(AND([Plan Submitted Date]="",[Plan Due Date]<TODAY()),"CRITICAL",IF(AND(ISNUMBER([Days to Deadline]),[Days to Deadline]<=0),"OVERDUE",IF(AND(ISNUMBER([Days to Deadline]),[Days to Deadline]<=14),"WARNING",IF([Override]<>"","ACTION","ON TRACK"))))))
Risk Flag = IF([Vehicle Code]="","",IF([Status]="11-결과등록완료","DONE",IF([Override]="06-BIW중단","BLOCKED",IF(AND([Plan Submitted Date]="",[Plan Due Date]<TODAY()),"CRITICAL",IF(AND(ISNUMBER([Days to Deadline]),[Days to Deadline]<=0),"OVERDUE",IF(AND(ISNUMBER([Days to Deadline]),[Days to Deadline]<=14),"WARNING",IF([Override]<>"","ACTION","ON TRACK")))))))
Days Since Activity = IF(OR([Report Submitted Date]<>"",[Test Complete (Actual)]<>"",[Test Start (Actual)]<>"",[Parts Ready (Actual)]<>"",[Plan Submitted Date]<>""),TODAY()-MAX([Report Submitted Date],[Test Complete (Actual)],[Test Start (Actual)],[Parts Ready (Actual)],[Plan Submitted Date]),"—")
Days Since Activity = IF([Vehicle Code]="","",IF(OR([Report Submitted Date]<>"",[Test Complete (Actual)]<>"",[Test Start (Actual)]<>"",[Parts Ready (Actual)]<>"",[Plan Submitted Date]<>""),TODAY()-MAX([Report Submitted Date],[Test Complete (Actual)],[Test Start (Actual)],[Parts Ready (Actual)],[Plan Submitted Date]),"—"))

## Dashboard 대시보드
ESIR Dashboard V4
| Selected Vehicle: | AE_PE | T0: |  | Proto:
| D-Day: |  | MC: |  | Deadline:
KPI Summary
| Total | Complete | In Progress | At Risk | Avg Progress | Stagnant
Item Progress 아이템별 현황 (Selected Vehicle)
| 아이템명 | 시험수 | 완료 | 진행중 | 지연 | 진행률 | 최소잔여일
1 | 센터콘솔
2 | 콘솔리드
3 | 시트(앞)
4 | 시트(뒤)
Cross-Vehicle Comparison 차종간 비교
| 차종 | 시험수 | 완료 | 지연 | 진행률
1 | AE_PE
2 | SU2i
3 | EN_SUV
TOTAL
Status Distribution 상태 분포 (Selected Vehicle)
| 상태 | 건수
1 | 01-미제출
2 | 02-제출_미검토
3 | 03-검토중
4 | 04-검토중_보완
5 | 05-계획서승인
6 | 06-BIW중단
7 | 07-미인수
8 | 08-단품준비완료
9 | 09-시험준비중
10 | 10-시험완료
11 | 11-결과등록완료
12 | 12-조건부승인
Risk Distribution 리스크 분포 (Selected Vehicle)
| 리스크 | 건수
1 | DONE
2 | ON TRACK
3 | WARNING
4 | OVERDUE
5 | CRITICAL
6 | BLOCKED
7 | ACTION

## Supplier Checklist 협력사체크리스트
Supplier Checklist 협력사 체크리스트
No. | Supplier | Item Name | Vehicle | Test Name | Status | Progress | Risk | Next Action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20