## Ref_PartTest
System | Part Name | ES Spec No. | Spec Title | Cat | Duration (days) | 담당 협력사 | 협력사 담당자 | 주변부품 협력사 | 주변부품 담당자 | BIW 담당자 | 예산처리
Console | 센터콘솔 | ES 95400-05 | EMC 시험 | B | 14 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Console | 센터콘솔 | MS-300-57 | VOC 방출 시험 | C | 14 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 |  |  |  | ✓
Console | 센터콘솔 | ES-90500 | BSR 시험 | A | 14 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 | Hyundai Mobis | 장현석 010-2345-0002 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Console | 센터콘솔 | ES-90101 | 치수 검사 | C | 3 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 |  |  |  | ✓
Console | 콘솔리드 | FMVSS 302 | 연소성 시험 | C | 3 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 |  |  |  | ✓
Console | 콘솔리드 | ES-92030 | 힌지 내구 시험 | C | 10 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 |  |  |  | 미처리
Console | 콘솔리드 | ES-91300 | 조작력 시험 | C | 5 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 |  |  |  | ✓
Cockpit | 칵핏모듈 | ES 95400-05 | EMC 시험 | A | 14 | Hyundai Mobis | 장현석 010-2345-0002 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Cockpit | 칵핏모듈 | ES-90500 | BSR 시험 | A | 14 | Hyundai Mobis | 장현석 010-2345-0002 | Faurecia | David 010-2345-0003 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Trim | 도어트림(앞) | MS-300-57 | VOC 방출 시험 | C | 14 | Faurecia | David 010-2345-0003 |  |  |  | ✓
Trim | 도어트림(앞) | ES-90101 | 치수 검사 | B | 3 | Faurecia | David 010-2345-0003 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 |  | ✓
Trim | 도어트림(앞) | ES-91300 | 조작력 시험 | B | 5 | Faurecia | David 010-2345-0003 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 |  | 미처리
Trim | 도어트림(뒤) | MS-300-57 | VOC 방출 시험 | C | 14 | Faurecia | David 010-2345-0003 |  |  |  | ✓
Trim | 도어트림(뒤) | ES-90101 | 치수 검사 | B | 3 | Faurecia | David 010-2345-0003 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 |  | ✓
Trim | 필러트림 A | MS-300-34 | 내후성 시험 | C | 21 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 |  |  |  | ✓
Trim | 필러트림 B | MS-300-34 | 내후성 시험 | C | 21 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 |  |  |  | ✓
Trim | 필러트림 C | MS-300-34 | 내후성 시험 | C | 21 | Seoyon | 김태호 010-2345-0001 |  |  |  | ✓
Trim | 패키지트레이 | ECE R17 | 수하물 충격 시험 | A | 7 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 | Faurecia | David 010-2345-0003 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Trim | 헤드라이너 | ES 80062 | 포깅 시험 | C | 7 | Seoyon E-Hwa | 유동관 010-2345-0004 |  |  |  | ✓
Seat | 시트(앞) | ES-93100 | 시트 내구 시험 | A | 21 | Hyundai Transys | 최진호 010-2345-0005 | HS R&A | 박민수 010-1234-0001 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Seat | 시트(앞) | ES-93000 | H-Point 검증 | A | 14 | Hyundai Transys | 최진호 010-2345-0005 | Hyundai Mobis | 장현석 010-2345-0002 | 이정우 010-3456-0001 | 미처리
Seat | 시트(앞) | FMVSS 210 | 안전벨트 앵커리지 | A | 14 | Hyundai Transys | 최진호 010-2345-0005 | Hyundai Mobis | 장현석 010-2345-0002 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Seat | 시트(뒤) | ECE R14 | ISOFIX 강도 시험 | A | 10 | Hyundai Transys | 최진호 010-2345-0005 | Hyundai Mobis | 장현석 010-2345-0002 | 이정우 010-3456-0001 | ✓
Seat | 시트(뒤) | MS-300-55 | 냄새 시험 | C | 5 | Hyundai Transys | 최진호 010-2345-0005 |  |  |  | ✓

## Ref_Schedule
Milestone | Date | Note
Vehicle Code | SU2i
Vehicle Name | SU2i (Venue Next)
T0 도면배포 | 2026-03-01 | 기준일
계획서 기한 |  | T0 + 14일
부품준비 기한 |  | T0 + 49일
시험시작 기한 |  | T0 + 63일
성적서 기한 |  | T0 + 98일
Proto Build | 2026-06-01
Master Car | 2026-08-15
Test Deadline |  | MC - 30일

## Tracker
ESIR Tracker — SU2i SU2i (Venue Next)
No | System | Part Name | ES Spec | Spec Title | Cat | Supplier | Budget | Plan Due | Parts Due | Test Start Due | Test End Due | Report Due | Plan ✓ | Review Result | Parts ✓ | Test Start ✓ | Test End ✓ | Report ✓ | Status | Progress | D-Day | Next Action
번호 | 시스템 | 파트명 | ES 스펙 | 시험명 | 등급 | 협력사 | 예산 | 계획서 기한 | 부품준비 기한 | 시험시작 기한 | 시험완료 기한 | 성적서 기한 | 계획서 ✓ | 검토 결과 | 부품 ✓ | 시험시작 ✓ | 시험완료 ✓ | 성적서 ✓ | 상태 | 진행률 | 잔여일 | 다음조치
1
2 | [12 empty] | ✓
3 | [12 empty] | ✓ | Under Review
4 | [12 empty] | ✓ | Revision Needed
5 | [12 empty] | ✓ | Approved
6 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓
7 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓
8 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓ | ✓
9 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
10 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ |  |  |  | 06-BIW중단
11 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ |  |  |  | 07-미인수
12 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12-조건부승인
13
14 | [12 empty] | ✓
15 | [12 empty] | ✓ | Under Review
16 | [12 empty] | ✓ | Revision Needed
17 | [12 empty] | ✓ | Approved
18 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓
19 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓
20 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓ | ✓
21 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
22 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ |  |  |  | 06-BIW중단
23 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ |  |  |  | 07-미인수
24 | [12 empty] | ✓ | Approved | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12-조건부승인
KPI Summary
Total |  | 완료 |  | 진행중 |  | 미착수 |  | 지연(D-Day≤0) |  | 평균 진행률
Formulas:
D-Day = IF([Report ✓]<>"","—",IF([Report Due]="","",[Report Due]-TODAY()))
D-Day = IF([Part Name]="","",IF([Report ✓]<>"","—",IF([Report Due]="","",[Report Due]-TODAY())))