## 전략구조
2026 차량개발실 KPI 캐스케이드 전략 구조
구분 | 분야 | 비중 | 핵심 내용 | 이모지 | 관련 팀 KPI 수
Business (80%) | 현지 특화 사양 경쟁력 강화 | 25% | 26~27년 양산 차종 현지 특화 사양 리스트업, 중장기 적용 로드맵, 권역 우선순위 정리 | 🎯 | 3
| 경제형 신기술 개발 | 20% | 현지 주도 신기술, 남양 콜라보 항목, 모터 현지화 등 부품 현지화 | 🔬 | 3
| 개발 강건화 | 20% | 충돌 교류회, DPA 체크리스트, EO 사례 예방 설계, ESIR 스케줄, 도면 완성도 | 🛡️ | 5
| 부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | 20% | 1레벨 마스터리스트 → 구매단가 정리 → 신규 vs C/O 비교 → 설계 역제안 프로세스 전차종 구축 | 🔄 | 4
| CCW 활동 (원가 절감) | 15% | 양산차 원가 절감 활동 지속 추진 | 💰 | 2
People (20%) | 인재육성 | 100% | SW 인재육성, PCL, E2E, 매뉴얼, 컬처서베이, IIT 세미나, 테크쇼, 교육, 상용센터 지원 | 🎓 | 10

## 액션플랜
2026 차량개발실 — 팀별 액션 플랜
팀명: 작성자: 작성일:
상위 KPI (분야명) | 액션 제목 | 이모지 | 설명 / 아웃풋 | 담당자 | 목표값 | 단위 | 우선순위 | 시작일 | 마감일 | 가중치 (0~1) | 마일스톤 1 | 마일스톤 2 | 마일스톤 3 | 마일스톤 4 | 마일스톤 5
현지 특화 사양 경쟁력 강화 | 26~27MY 현지 특화 사양 리스트업 | 📋 | [아웃풋: 사양 리스트 Excel] 양산 차종별 현지 특화 사양 현황 정리 및 Gap 분석 |  | 1 | 건 | high | 2026-01-06 | 2026-03-31 | 0.35 | 차종별 현행 사양 수집 | 경쟁사 대비 Gap 분석 | 권역 VoC 반영 우선순위 정리 | 최종 리스트 확정 및 공유
현지 특화 사양 경쟁력 강화 | 중장기 사양 적용 로드맵 수립 | 🗺️ | [아웃풋: 로드맵 PPT] 28~30년 차종별 현지 특화 사양 적용 마스터플랜 |  | 1 | 건 | high | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 0.35 | 벤치마킹 데이터 수집 (인도/동남아) | 사양별 원가·효과 분석 | 차종별 적용 우선순위 매트릭스 | 로드맵 초안 작성 및 내부 리뷰 | 최종 로드맵 확정
현지 특화 사양 경쟁력 강화 | 권역 소통 및 우선순위 정리 | 🤝 | [아웃풋: 합의 의사록] 권역 담당자와 사양 우선순위 협의 및 확정 |  | 4 | 회 | medium | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 0.3 | 권역 담당자 리스트 확정 | 1차 협의 (현황 공유) | 2차 협의 (우선순위 논의) | 최종 합의 및 의사록 배포
경제형 신기술 개발 | 인도 현지 주도 신기술 개발 항목 추진 | 🔬 | [아웃풋: 기술 검증 보고서] 현지 주도 신기술 아이템 발굴 및 PoC 완료 |  | 3 | 건 | high | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 0.4 | 신기술 아이템 후보 리스트업 | 타당성 분석 및 우선순위 선정 | PoC 계획 수립 및 착수 | PoC 결과 보고서 작성 | 양산 적용 판단 및 후속 계획
경제형 신기술 개발 | 남양 콜라보 기술 개발 항목 진행 | 🔗 | [아웃풋: 공동개발 결과보고] 남양 R&D와 협업 기술 항목 개발 진행 |  | 2 | 건 | high | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.35 | 남양 협업 항목 확정 및 R&R 정의 | 1차 중간 점검 (기술 리뷰) | 시제품/시뮬레이션 검증 | 최종 결과 보고 및 양산 이관 판단
경제형 신기술 개발 | 모터 및 부품 현지화 추진 | 🏭 | [아웃풋: 현지화 진행 현황표] 모터 현지화 및 핵심 부품 현지 소싱 추진 |  | 2 | 건 | medium | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 0.25 | 현지화 대상 부품 선정 | 현지 업체 소싱 및 기술 평가 | 시제품 제작 및 품질 검증 | 원가 비교 분석 보고
개발 강건화 | 충돌 교류회 운영 | 💥 | [아웃풋: 교류회 결과보고] 정기 충돌 기술 교류회 개최 및 노하우 공유 |  | 4 | 회 | high | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 0.2 | 교류회 연간 일정 수립 | 1차 교류회 개최 및 결과 정리 | 개선 사항 도출 및 적용 계획 | 2차 교류회 개최 | 연간 성과 정리 보고
개발 강건화 | DPA 체크리스트 강화 | ✅ | [아웃풋: 강화된 DPA 체크리스트] 기존 DPA 체크리스트 보완 및 차종 적용 |  | 1 | 건 | high | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 0.2 | 현행 DPA 항목 문제점 분석 | 선진사 사례 벤치마킹 | 개선 항목 도출 및 체크리스트 개정 | 파일럿 차종 적용 및 검증 | 전차종 배포
개발 강건화 | EO 사례 기반 출도 전 예방 설계 강화 | 🔍 | [아웃풋: 예방설계 가이드] EO 사례 DB화 및 출도 전 예방 설계 프로세스 구축 |  | 1 | 건 | high | 2026-01-15 | 2026-05-31 | 0.2 | 최근 2년 EO 사례 수집 및 분류 | 재발 방지 설계 가이드 초안 작성 | 부문별 리뷰 및 피드백 반영 | 출도 전 체크 프로세스 확정 | 가이드 배포 및 교육
개발 강건화 | ESIR 스케줄 관리 프로세스 강화 | 📅 | [아웃풋: 프로세스 개선안] ESIR 일정 준수율 향상을 위한 관리 체계 개선 |  | 95 | % | medium | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.2 | 현행 ESIR 일정 준수율 분석 | 지연 원인 파악 및 개선 방안 수립 | 관리 도구/대시보드 구축 | 월간 모니터링 체계 운영
개발 강건화 | 도면 완성도 향상 | 📐 | [아웃풋: 도면 품질 리포트] 출도 도면 완성도 지표 향상 활동 |  | 90 | % | high | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 0.2 | 도면 완성도 기준 지표 정의 | 현행 수준 측정 및 Gap 분석 | 부문별 개선 활동 추진 | 월간 도면 완성도 모니터링 | 목표 달성 검증 및 보고
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | 1레벨 마스터리스트 작성 | 📊 | [아웃풋: 마스터리스트 Excel] 베이스 차종 기준 1레벨 부품 마스터리스트 |  | 1 | 건 | critical | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 0.3 | 베이스 차종 선정 및 BOM 확보 | 1레벨 부품 리스트 정리 | 부품별 사양/도면번호 매핑 | 내부 검증 및 확정
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | 구매 단가 정리 및 신규 vs C/O 비교 | 💹 | [아웃풋: 비교 분석표] 부품별 신규 개발 단가 vs C/O 단가 비교 및 절감 효과 산출 |  | 1 | 건 | high | 2026-03-01 | 2026-05-15 | 0.3 | 마스터리스트 부품 구매단가 수집 | 신규 개발 시 예상 단가 산출 | C/O 적용 시 비용 산출 | 절감 효과 비교표 작성 | 경영층 보고
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | 설계단 역제안 프로세스 구축 | 🔄 | [아웃풋: 프로세스 가이드] 디자인 선정모델 前 설계단 역제안 프로세스 전차종 적용 |  | 1 | 건 | high | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 0.25 | KS2 역제안 사례 분석 및 정리 | 표준 프로세스 초안 설계 | 파일럿 차종 적용 및 피드백 | 프로세스 확정 및 가이드 배포 | 전차종 적용 킥오프
부품 공용화 및 Pre SR 프로세스화 | 공용화 성과 모니터링 체계 운영 | 📈 | [아웃풋: 월간 대시보드] 공용화 진행률 및 절감 효과 월간 트래킹 |  | 6 | 회 | medium | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 0.15 | 모니터링 지표 및 대시보드 설계 | 월간 데이터 수집 체계 구축 | 1차 리포트 발행 | 3개월 누적 성과 분석
CCW 활동 (원가 절감) | 양산차 CCW 절감 목표 달성 | 💰 | [아웃풋: CCW 실적 리포트] 양산 차종별 원가 절감 활동 추진 및 실적 관리 |  | 100 | % | high | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 0.6 | 차종별 CCW 절감 목표 확정 | 1Q 절감 활동 추진 및 실적 집계 | 중간 점검 및 보완 계획 수립 | 2Q 절감 활동 추진 | 상반기 종합 실적 보고
CCW 활동 (원가 절감) | 원가 절감 아이디어 발굴 및 공유 | 💡 | [아웃풋: 아이디어 DB] 부문별 원가 절감 아이디어 수집 및 베스트 프랙티스 공유 |  | 20 | 건 | medium | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.4 | 부문별 아이디어 수집 (월 1회) | 아이디어 DB 구축 | 베스트 프랙티스 선정 및 공유회 개최 | 적용 가능 항목 실행 계획 수립
인재육성 | SW 인재육성 프로그램 운영 | 💻 | [아웃풋: 교육 이수 현황표] SW 역량 강화 교육 과정 운영 및 이수율 관리 |  | 90 | % | high | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 0.12 | 교육 대상자 및 과정 확정 | 교육 일정 수립 및 공지 | 교육 진행 (분기별) | 이수율 모니터링 및 미이수자 관리
인재육성 | PCL 시스템 운영 | 🔧 | [아웃풋: PCL 운영 보고서] PCL 시스템 안정적 운영 및 활용도 향상 |  | 1 | 건 | medium | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 0.1 | 현행 PCL 운영 현황 점검 | 개선 필요 사항 도출 | 시스템 업데이트 및 교육 | 활용도 모니터링
인재육성 | E2E (Error to Excellence) 활동 | 🎯 | [아웃풋: E2E 사례집] 오류 사례 → 우수 사례 전환 활동 및 공유 |  | 10 | 건 | medium | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.1 | 오류 사례 수집 (부문별) | 원인 분석 및 개선 방안 도출 | 개선 적용 및 효과 검증 | 우수 사례 정리 및 사례집 발행
인재육성 | 업무 매뉴얼 작성 | 📖 | [아웃풋: 업무 매뉴얼] 주요 업무 프로세스 표준 매뉴얼 작성 |  | 5 | 건 | medium | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.08 | 매뉴얼 작성 대상 업무 선정 | 담당자별 초안 작성 | 내부 리뷰 및 수정 | 최종 매뉴얼 발행 및 배포
인재육성 | 사내문화 향상 (컬처 서베이) | 🏢 | [아웃풋: 서베이 결과 및 개선안] 컬처 서베이 실시 및 개선 활동 추진 |  | 1 | 건 | medium | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 0.1 | 서베이 문항 설계 | 서베이 실시 및 데이터 수집 | 결과 분석 및 개선 포인트 도출 | 개선 활동 실행 | 후속 서베이 계획
인재육성 | IIT 교수 초청 세미나 | 🎓 | [아웃풋: 세미나 결과보고] IIT 교수 초청 기술 세미나 개최 |  | 2 | 회 | medium | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 0.1 | 세미나 주제 및 초청 교수 선정 | 일정 확정 및 참가자 모집 | 세미나 개최 | 결과 정리 및 후속 협업 논의
인재육성 | 협력사 및 시스템별 테크쇼 개최 | 🏗️ | [아웃풋: 테크쇼 결과보고] 협력사·시스템별 기술 전시/공유회 개최 |  | 2 | 회 | medium | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 0.1 | 테크쇼 주제 및 참여 업체 선정 | 일정 확정 및 부스 구성 | 테크쇼 개최 | 우수 기술 선정 및 적용 검토
인재육성 | 공통·특화 교육 운영 | 📚 | [아웃풋: 교육 실적표] 공통 역량 + 부문별 특화 교육 과정 운영 |  | 10 | 회 | medium | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 0.1 | 교육 과정 및 일정 수립 | 1Q 교육 실시 | 중간 이수율 점검 | 2Q 교육 실시 | 상반기 교육 성과 보고
인재육성 | 설계 강건화 교육 | 🛡️ | [아웃풋: 교육 이수 현황] 설계 품질 강건화 전문 교육 운영 |  | 4 | 회 | high | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.1 | 교육 커리큘럼 설계 | 강사 섭외 및 일정 확정 | 교육 실시 (분기 1회) | 교육 효과 평가
인재육성 | 상용 센터 (B04 차종) 지원 | 🚛 | [아웃풋: 지원 실적 보고서] B04 차종 개발 기술 지원 활동 |  | 1 | 건 | medium | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 0.1 | 지원 범위 및 R&R 확정 | 기술 지원 활동 수행 | 중간 점검 및 이슈 공유 | 지원 완료 및 성과 정리

## 작성가이드
작성 가이드
1. 이 양식은 참고용 예시가 사전 입력되어 있습니다 (회색 이탤릭).
팀 상황에 맞게 수정/삭제/추가해 주세요.
2. 필수 요소 (모든 액션에 반드시 포함)
a) 담당자 — 책임자 1인
b) 마감일 — YYYY-MM-DD
c) 설명/아웃풋 — [아웃풋: 유형] 설명 형태로 작성
d) 마일스톤 3~5개 — 중간 점검 가능한 체크포인트
3. 가중치 규칙
같은 상위 KPI 아래 액션들의 가중치 합 = 1.0
4. 핵심 메시지
"어떤 업무든 과정을 쪼개면 성취가 된다."
팀원들이 자기가 세운 목표를 반드시 성취해내는 경험을 하도록 하자.
그것이 조직문화의 힘이다.
5. 제출: 작성 후 회신