## 액션플랜
KPI 캐스케이드 — 액션 플랜 양식
팀명: 작성자: 작성일:
상위 KPI (팀 KPI 제목) | 액션 제목 | 이모지 | 설명 | 담당자 | 목표값 | 단위 | 우선순위 | 시작일 (YYYY-MM-DD) | 마감일 (YYYY-MM-DD) | 아웃풋 형태 | 가중치 (0~1) | 마일스톤 1 | 마일스톤 2 | 마일스톤 3 | 마일스톤 4 | 마일스톤 5
귀 팀에 할당된 팀 KPI 제목 | 구체적 액션명 (동사형 권장) | 예: 📞🔍📝 | 액션 설명 (1~2문장) | 책임자 이름 | 정량 목표 | 건, %, 개 등 | low/med high/crit | 시작 날짜 | 완료 목표일 | 보고서/시스템 /교육/분석 등 | 팀KPI 내 비중 | 1단계 체크포인트 | 2단계 체크포인트 | 3단계 체크포인트 | 4단계 (선택) | 5단계 (선택)
영업팀 매출 성장 | Q2 대형 고객 5건 미팅 | 📞 | 전략 고객 대상 직접 미팅을 통한 매출 파이프라인 확대 | 김영수 | 5 | 건 | high | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 미팅 완료 보고서 | 0.4 | 타겟 고객 리스트 확정 | 1차 컨택 완료 | 미팅 일정 확정 | 제안서 발송 | 미팅 완료 및 결과 보고
마케팅 리드 생성 | 경쟁사 벤치마킹 보고서 작성 | 🔍 | 주요 경쟁사 3사 대비 당사 강·약점 분석 및 전략 도출 | 이수진 | 1 | 건 | medium | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 분석 보고서 (PPT) | 0.3 | 벤치마킹 대상 및 범위 확정 | 1차 데이터 수집 완료 | 분석 프레임워크 수립 및 초안 | 내부 리뷰 및 피드백 반영 | 최종 보고서 완성 및 공유

## 작성가이드
KPI 캐스케이드 — 액션 플랜 작성 가이드
1. 구조
전략 목표 (depth-0) → 팀 KPI (depth-1) → 액션 플랜 (depth-2)
팀장님은 '액션플랜' 시트에 depth-2 항목을 작성합니다.
2. 필수 요소 (모든 액션에 반드시 포함)
a) 담당자 — 책임자 1인 명기
b) 마감기한 — YYYY-MM-DD 형식
c) 아웃풋 형태 — 결과물 유형 (보고서, 시스템, 교육 완료 등)
d) 목표 수치 — 정량적 목표와 단위
e) 마일스톤 3~5개 — 중간 점검 가능한 체크포인트
3. 마일스톤 작성 원칙
- 각 단계는 '완료/미완료'로 판별 가능해야 합니다
- 리서치/분석 업무도 과정을 3~5단계로 쪼개주세요
- '~완료', '~확정', '~제출' 등 동사형으로 작성
4. 가중치(weight) 안내
- 같은 팀 KPI 아래의 액션들의 가중치 합 = 1.0
- 예: 액션A(0.4) + 액션B(0.35) + 액션C(0.25) = 1.0
- 중요도가 높은 액션에 더 큰 가중치 부여
5. 분해 예시
[리서치형] '시장조사 보고서 작성'
M1: 조사 범위 및 방법론 확정
M2: 1차 데이터 수집 완료
M3: 분석 및 초안 작성
M4: 내부 리뷰 피드백 반영
M5: 최종본 완성 및 공유
[구축형] '시스템 자동화 구축'
M1: 현행 프로세스 분석
M2: 도구 선정 및 설계
M3: 프로토타입 개발 및 테스트
M4: 팀 교육 및 매뉴얼 작성
M5: 프로덕션 적용
6. 제출
- '액션플랜' 시트 작성 후 회신
- 예시 행(회색 이탤릭)은 참고용이며 삭제해도 됩니다
- 마일스톤 4, 5는 선택사항 (3개 이상 필수)